## WBS (WORK BREAKDOWN STRUCTURE)
ID | Entregables | Duracion (Dias) | Recurso | TABLA DE CONVERSION SP - HORAS
1 | Analisis / Diseño del Software | 3 dias | 2 PERSONAS | Valor SP | Valor Dias
1.1 | Diseños de Pantallas | 3 | ANL | 1 | 1
2 | Desarrollo del Software | 11 dias | 2 PERSONAS | 3 | 8
2.1 | Diseño de anamaciones | 6 | DGDR
2.1 | Desarrollo del frontEnd | 5 | DJR | 5 | 16
3 | Capacitación | 2 dias | 2 PERSONAS | 8 | 20
3.1 | Documentación de Usuario | 1 | ANL, GDR
3.2 | Entrenamiento de Usuario | 1 | ANL | RECURSOS HUMANOS
|  |  |  | DESCRIPCION | TARIFA X DIAS (RD$) | CODIGO
|  |  |  | DEV JR | 4800 | DJR
|  |  |  | GRAPHIC DESIGNER | 1600 | GDR
|  |  |  | ANALISTA | 6400 | ANL
COSTOS DIRECTOS
| MANO DE OBRA | COSTOS
| ANL | 32000
| DJR | 24000
| GDR | 9601
| LICENCIAS | COSTOS
| SERVIDORES | COSTOS
| COSTOS ESTIMADOS | 65601
| CONTINGENCIA (5%) | 3280.05
| TOTAL | 68881.05 | 65601
|  | 1214.8333 | RD$
USD